CHATBI V2

项目目标、全局强制规则与
3—5 天开发落地总方案

适用于：新项目二 · 独立开源企业级 ChatBI 产品

项目决策｜最终决策 冻结旧项目二，把它保留为技术资产库；新建独立 ChatBI V2 主仓库。新项目只选择性复用底层资产，不沿用旧项目二“通用 AI 平台”的产品结构。

编制日期：2026 年 8 月 16 日
执行方式：三天形成可运行 V1，最晚五天完成发布级收口

# 0  文档说明与执行结论

这份文档既是产品立项文档，也是交给 Codex 的开发边界、执行计划和验收依据。

## 0.1  本文件解决的四个问题

● 明确新项目二真正的产品目标，避免再次与项目一趋同。

● 把不可偏离的注意事项固化到仓库根目录 AGENTS.md，作为每次开发都必须遵守的全局条件。

● 确定旧项目二与开源项目的复用边界，避免整仓拼接、许可证风险和架构污染。

● 制定三天优先、五天封顶的开发计划，并定义每天的交付物与硬性 Gate。

## 0.2  最终执行结论

推荐方案｜选择“新主线 + 选择性复用” 不在旧项目二上继续大规模改造，也不从空白重新造所有轮子。新建独立 ChatBI V2 仓库，只迁移已验证的连接器、模型网关、SQL 执行器、RBAC/审计基础、Docker 和测试组件；产品架构、页面信息架构和核心数据模型重新建立。

| 事项 | 最终决定 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 旧项目二 | 冻结、归档、只做资产来源 | 避免继续偏离 ChatBI，保留已经验证的工程投入。 |
| 新项目二 | 建立独立 ChatBI V2 主仓库 | 便于形成独立开源产品、清晰架构和简历项目叙事。 |
| 首版目标 | 三天打通完整 ChatBI 主链路 | 先形成可运行产品，不被企业增强能力阻塞。 |
| 最晚期限 | 第五天完成发布级收口 | 第四、第五天只补质量、兼容性和发布，不新增大模块。 |
| 开源策略 | 宽松许可代码选择性复用，受限项目只借设计 | 保护独立品牌和后续商业化、开源发布空间。 |

## 0.3  建议的仓库核心文件

仓库根目录应至少包含以下文件。随本 Word 文档同时生成的“仓库核心文件包”可直接解压到新仓库根目录。

AGENTS.md CODEX_START_PROMPT.md docs/ ├─ PRODUCT_CHARTER.md ├─ ARCHITECTURE.md ├─ EXECUTION_PLAN_3_TO_5_DAYS.md └─ ACCEPTANCE.md

# 目录

1. 项目目标与产品定位

2. 与项目一、旧项目二的边界

3. 必须写入 AGENTS.md 的全局强制条件

4. 旧项目资产与开源项目复用方案

5. 目标技术架构与核心数据模型

6. 产品界面、页面路由与交互要求

7. 三天优先开发计划

8. 第四、第五天兜底与发布收口

9. 测试、评测与最终验收标准

10. 交付物、风险与执行管理

附录 A. AGENTS.md 完整内容

附录 B. 首轮 Codex 执行指令

# 1  项目目标与产品定位

新项目二必须从产品定义上与项目一、旧项目二彻底区分。

## 1.1  一句话产品目标

核心目标｜ChatBI-first 构建一个以语义层、自然语言问数、可验证结果、自动图表和业务洞察为核心的独立开源企业级 ChatBI 产品。

## 1.2  核心用户与价值

| 用户 | 核心诉求 | 产品提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务人员 | 不写 SQL 也能快速得到可信答案 | 自然语言提问、指标解释、图表、明细、推荐追问。 |
| 数据分析师 | 减少重复取数和口径沟通 | 语义模型、Verified SQL、答案库、结果校验和看板沉淀。 |
| 数据负责人 | 统一指标、权限和质量 | 语义模型发布、评测中心、错误分布、发布门禁和审计。 |
| 开发/实施人员 | 快速接入企业数据库与模型 | 可替换 Adapter、Docker 一键启动、文档和标准 API。 |

## 1.3  唯一核心主链路

连接数据源 → 同步 Schema → 建立语义模型 → 自然语言提问 → 生成并校验 SQL → 执行只读查询 → 验证结果 → 生成图表与业务结论 → 保存答案或看板 → 进入评测与持续优化

任何新功能都必须回答一个问题：它是否直接提高上述主链路的准确率、安全性、稳定性或易用性？如果答案是否定的，本阶段禁止开发。

## 1.4  V1 必须形成的产品能力

可连接 PostgreSQL 和 MySQL，并使用只读账号同步 Schema、字段和关系。

可创建并发布 Metric、Dimension、Entity、Relationship、Business Term 和 Synonym。

可将业务问题转换为受语义模型约束的 SQL，并展示可核验的查询依据。

可拒绝危险 SQL，并执行超时、限流、行数限制、脱敏和审计。

可验证指标、时间、维度、过滤、Join 和结果值，而不是只验证 SQL 是否能运行。

可输出 KPI、图表、业务洞察、明细表和推荐追问。

可将正确结果保存到答案库并保存为经营看板卡片。

可通过 Golden Set、评测中心和 CI 发布门禁持续提高准确率。

图 1：ChatBI V2 的核心范围与延期范围

# 2  与项目一、旧项目二的边界

项目编号不变，但新项目二应重新定义为通用 ChatBI 产品主线。

## 2.1  三个项目的正式差异

| 项目 | 产品定位 | 核心资产 | 不得混入新 ChatBI 的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 电力预测、交易决策和垂直行业 AI 应用 | 日前电价预测、能源业务分析、行业 RAG 与决策链路 | 预测算法、行业工作流、生产 RAG alias、垂直业务页面。 |
| 旧项目二 | 已经冻结的企业 AI 数据平台技术资产库 | 模型网关、连接器、SQL 执行、RBAC、审计、Docker、测试 | 通用 AI 平台导航、复杂 Memory/RAG、告警、通用 Report、Skills 平台。 |
| 新项目二 | 通用开源企业级 ChatBI / NL2SQL 产品 | 语义层、问数、Result Oracle、图表、答案、看板、评测 | 不得重新膨胀为模型平台、知识库平台或 Agent 平台。 |

## 2.2  旧项目二的处理方式

● 冻结当前最终版本，不再在其主线上继续增加 ChatBI V2 功能。

● 将旧项目二定义为“技术资产库”，只允许通过迁移清单复制单个模块或通用组件。

● 禁止把旧项目二完整目录、路由、数据库模型、后台导航或大型能力直接搬入新仓库。

● 每个迁移模块必须说明来源、用途、依赖、测试、许可证和是否需要重构。

● 迁移完成后，新仓库必须可以脱离旧项目二独立构建、启动、测试和发布。

## 2.3  首版明确不做

| 延期能力 | 延期原因 | 重新进入计划的条件 |
| --- | --- | --- |
| 复杂长期记忆与遗忘 | 与问数正确性无直接关系，容易再次偏离 | 主链路稳定后，证明能提升连续分析体验。 |
| 通用 RAG 生命周期 | 首版只需要业务术语和轻量知识上下文 | 出现需要文档口径解释的明确业务用例。 |
| 通用 Agent / Skills | 扩大安全和工程边界 | 完成稳定 NL2SQL、图表和 Result Oracle 后。 |
| 预测和异常算法平台 | 属于项目一或高级分析扩展 | 作为独立插件，不进入 ChatBI Core。 |
| 复杂告警和大型 Report | 会把产品重新拉回企业 AI 平台 | 看板与答案闭环稳定后按插件处理。 |
| 深度 OIDC/Vault | 首版使用基础登录和环境变量/Secret 文件 | 进入真实企业部署阶段再加固。 |

# 3  必须写入 AGENTS.md 的全局强制条件

AGENTS.md 只放每次开发都必须遵守的规则；详细设计留在 docs/，避免核心文件失控膨胀。

## 3.1  强制规则分类

| 类别 | 不可违反的条件 | 违规处理 |
| --- | --- | --- |
| 产品目标 | ChatBI 是唯一主体；其他能力只能服务问数主链路。 | 停止实现，回退到 P0 范围。 |
| 功能优先级 | P0 未完成时禁止开发 P1；P2 当前不得成为阻塞项。 | 移入 backlog，并说明延期理由。 |
| 旧项目复用 | 只按清单迁移独立模块，不整仓复制。 | 撤销污染性变更，重新通过 Adapter 接入。 |
| 开源许可 | 受限项目只借设计；第三方代码必须记录版本、SHA 和许可证。 | 阻止合并和发布。 |
| SQL 安全 | 只读账号；单条 SELECT/CTE；AST 校验、超时、限行、审计。 | 安全 Gate 失败，禁止上线。 |
| 结果正确性 | HTTP 200 和 SQL 可执行不代表正确，必须进行结果值和业务口径校验。 | 评测 Gate 失败，禁止标记完成。 |
| UI | 问数据为默认首页，业务答案优先，技术细节折叠，按批准高保真稿实现。 | UI 验收不通过，禁止收口。 |
| 真实性 | 禁止伪造 PASS、覆盖率、性能、远端状态或企业验证。 | 结论改为 PARTIAL/BLOCKED 并保留真实证据。 |
| 完成定义 | 代码、迁移、文档、测试、启动、Git clean 同时满足。 | 任一缺失均不能标记完成。 |
| Git 资源 | 单一主仓库、短生命周期分支、无长期重复 worktree。 | 任务收口时合并或删除。 |

## 3.2  AGENTS.md 在仓库中的放置方式

<repository-root>/ ├─ AGENTS.md # 全局、每次都必须遵守 ├─ CODEX_START_PROMPT.md # 首轮执行指令 ├─ apps/ ├─ services/ ├─ packages/ └─ docs/ ├─ PRODUCT_CHARTER.md # 产品目标与范围 ├─ ARCHITECTURE.md # 技术架构与接口 ├─ EXECUTION_PLAN_3_TO_5_DAYS.md ├─ ACCEPTANCE.md ├─ STATUS.md └─ DECISIONS.md

## 3.3  每次 Codex 任务的标准执行顺序

● 读取 AGENTS.md、产品章程、架构、计划和验收文件。

● 核对 Git 分支、HEAD、工作树、远端、测试和当前运行状态。

● 判断任务属于 P0、P1 还是 P2；P2 当前停止实现。

● 先完成最小闭环，再完善 UI 和工程增强。

● 执行 Backend、Frontend、Migration、E2E、Golden Set 和连续启动测试。

● 更新 STATUS、DECISIONS、证据、实际数字、未完成项和风险。

实施说明｜核心文件已经生成 本次交付包含可直接放入仓库根目录的 AGENTS.md 与 docs 核心文件包。由于当前未提供新仓库实际路径，本次不会伪称已写入本地项目；将文件解压到新仓库后即可作为正式全局规则使用。

# 4  旧项目资产与开源项目复用方案

最快落地的关键不是“多接几个开源项目”，而是只复用最能缩短主链路开发时间的能力。

## 4.1  旧项目二迁移清单

| 资产 | 处理方式 | 进入 V1 的条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Gateway | 重构成 ModelProviderAdapter 后迁移 | 可切换至少一个 OpenAI 兼容模型，密钥不入库 | P0 |
| PostgreSQL/MySQL Connector | 选择性迁移连接测试和元数据读取 | 只读、超时、凭据加密或 Secret 文件 | P0 |
| SQL Executor | 迁移底层连接池与执行封装 | 增加 SQL AST Guard、限行、超时和审计 | P0 |
| RBAC 基础 | 只迁移 Workspace / Role 最小能力 | 不引入旧项目复杂权限后台 | P1 |
| Audit 基础 | 迁移结构化事件模型 | 覆盖查询、配置、发布和安全拒绝 | P0 |
| Docker / 一键启动 | 迁移脚本框架并精简服务 | 全新环境可连续两次启动 | P0 |
| 前端通用组件 | 迁移表格、表单、图表、布局基础 | 视觉与新高保真方案一致 | P0 |
| Memory / RAG / Alert / Report | 不迁移 | 作为后续插件重新评审 | P2 |

## 4.2  开源项目使用边界

| 项目 | 本项目使用的能力 | 使用方式 | 首版决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| WrenAI | MDL、Metric、Dimension、Relationship、Semantic SQL | 通过 SemanticEngineAdapter 试接；首版无法稳定接入时使用自研轻量语义层，不阻塞 V1 | 核心参考/可选引擎 |
| OpenChatBI | Schema Linking、Catalog Retrieval、LangGraph 流程、SQL 示例与评测思路 | 选择性复用 MIT 许可模块，重写 UI、安全和权限 | 优先代码来源 |
| IBM Text-to-SQL Eval Toolkit | 执行型评测、多 Ground Truth、错误分析和 Dashboard | 作为离线/CI EvaluationAdapter，扩展业务 Result Oracle | P0 质量核心 |
| SQLBot | 问数体验、术语库、SQL 示例、用户反馈闭环 | 只借产品和交互思路，不复制品牌及受限代码 | 设计参考 |
| SuperSonic | Schema Mapper、Semantic Parser/Translator、模型画布 | 只借架构和建模逻辑，不作为衍生产品底座 | 设计参考 |
| Chat2DB | 数据源、Schema Explorer、SQL Workspace | 只借交互，不复制受限版本源码 | 设计参考 |
| DB-GPT / PandasAI | SQL+Python、高级分析与文件问数 | Day 5 后再作为插件评估 | P2 |

## 4.3  许可证与品牌硬规则

核心仓库优先采用 Apache-2.0 或 MIT 兼容依赖；最终许可证建议 Apache-2.0。

SQLBot、SuperSonic、Chat2DB 等带附加条件的项目不得直接成为独立品牌产品的源码底座。

任何第三方代码进入仓库前必须建立 THIRD_PARTY_NOTICES.md，记录仓库、版本/提交、许可证、文件范围和修改。

不得复制第三方 Logo、品牌、版权信息或像素级复刻其受保护界面。

外部能力必须通过 Adapter 隔离，确保替换或移除第三方组件时不影响业务层。

# 5  目标技术架构与核心数据模型

首版采用轻量、可替换、单仓库可运行架构，避免重新搭建大而全平台。

图 2：ChatBI V2 分层架构

## 5.1  推荐技术栈

| 层级 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite + ECharts | 最快复用既有前端经验；Chat-first，组件可自研或使用轻量 UI 库。 |
| API | FastAPI + Pydantic | 与 OpenChatBI、评测和模型生态一致，开发速度快。 |
| 元数据 | PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic | 保存工作空间、数据源、语义模型、答案、看板、评测和审计。 |
| SQL 解析 | SQLGlot 或等价 AST 解析器 | 禁止只依赖正则；处理方言、单语句和只读 allowlist。 |
| 模型接入 | ModelProviderAdapter | 复用旧项目模型网关，支持可配置 OpenAI 兼容接口。 |
| 图表 | ECharts + 自研 ChartSpec | 模型只输出受控图表规范，不直接生成任意脚本。 |
| 评测 | IBM Eval + Business Result Oracle | 离线/CI 比较 SQL 执行结果和业务语义。 |
| 部署 | Docker Compose + 一键脚本 | 本地、服务器和开源用户均可快速启动。 |

## 5.2  推荐仓库结构

chatbi-v2/ ├─ AGENTS.md ├─ apps/ │ └─ web/ # React / TypeScript ├─ services/ │ └─ api/ # FastAPI ├─ packages/ │ ├─ semantic-core/ # Metric / Dimension / Relationship │ ├─ context-builder/ # Schema / Terms / Verified SQL │ ├─ nl2sql/ # Router / Prompt / Retry │ ├─ sql-guard/ # AST / Policy / Limit / Timeout │ ├─ result-oracle/ # Value / Metric / Time / Filter checks │ ├─ chart-insight/ # ChartSpec / Narrative │ └─ evaluation/ # Golden Set / IBM adapter ├─ infra/ │ ├─ docker/ │ └─ migrations/ ├─ docs/ ├─ tests/ └─ scripts/

## 5.3  首版核心数据实体

| 实体 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| workspace | 隔离产品上下文 | id, name, status |
| datasource | 保存数据源元信息 | type, encrypted_secret_ref, readonly, status |
| catalog_table / column | Schema 与业务注释 | physical_name, business_name, data_type, sensitivity |
| semantic_model | 主题域和发布版本 | name, version, status, datasource_id |
| metric / dimension | 指标、维度和表达式 | expression, aggregation, synonyms, filters |
| relationship | 表与实体关系 | from_entity, to_entity, join_type, condition |
| verified_question | 标准问题和批准 SQL | question, semantic_intent, sql, result_signature |
| query_run | 每次问数执行记录 | question, sql, result, latency, status, confidence |
| chart_spec / insight | 图表和结论 | type, encoding, narrative, evidence |
| dashboard / card | 看板和卡片 | layout, source_query_id, refresh_policy |
| eval_case / eval_run | Golden Set 和评测结果 | expected_sql, expected_result, error_type |
| audit_event | 可追溯行为 | actor, action, object, result, timestamp |

# 6  产品界面、页面路由与交互要求

界面必须突出“问数据”，避免重新呈现为系统管理平台。

图 3：核心页面高保真方向（页面开发以单页高清原图为准）

## 6.1  一级导航与页面优先级

| 一级模块 | 核心页面 | Day 3 要求 | Day 5 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问数据 | 空态、对话结果、查询依据、推荐追问 | 完整可用 | 增加错误恢复和历史会话 |
| 数据源 | 列表、创建、详情、Schema/字段 | PostgreSQL/MySQL 可用 | 权限、同步日志和敏感字段完善 |
| 语义模型 | 列表、创建、基础编辑 | 列表与基础表单可用 | 画布、版本、发布、回滚完善 |
| 答案库 | 列表、保存、审核状态 | 保存与复用可用 | 批量导入、版本和质量统计 |
| 看板 | 列表、详情、保存卡片 | 基本卡片和筛选可用 | 布局编辑、分享、导出 |
| 评测中心 | 总览、运行、指标 | Golden 20 和总览可用 | Golden 50、用例详情、模型对比 |
| 系统设置 | 模型服务、用户、角色、审计 | 最小配置入口 | 页面完整、权限和审计增强 |

## 6.2  问数据页面固定回答结构

● 一句话结论：先回答用户最关心的业务判断。

● 关键指标卡：展示核心数值、同比/环比和异常标识。

● 主图表：根据时间、类别、占比和对比自动选择受控图表。

● 业务洞察：解释趋势、贡献、异常和可能驱动，不虚构原因。

● 明细数据：提供可核验表格、分页和下载。

● 查询依据：折叠显示指标、维度、时间、过滤、SQL、模型版本和耗时。

● 推荐追问：引导下钻、对比和解释。

## 6.3  高保真与响应式验收

| 项目 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 设计基准 | 1440×900；浏览器 100% 缩放时页面完整。 |
| 兼容分辨率 | 1366×768 不裁切核心操作；1920×1080 合理扩展内容。 |
| 视觉风格 | 亮色、克制、紫色主色、深色侧栏；避免大面积渐变、发光和通用后台模板。 |
| 字体 | 正文 14–16px；页面标题 22–26px；KPI 28–36px。 |
| 布局 | 侧栏可收起；技术配置用抽屉/折叠；主图表面积大于装饰面积。 |
| 一致性 | 按钮、卡片、表格、空态、加载、错误、禁用和权限态形成组件规范。 |
| 技术信息 | 默认折叠 SQL 和执行细节；不得展示模型内部思维过程。 |

# 7  三天优先开发计划

三天目标是“可运行、可演示、可验证”的 V1，不是所有企业增强功能全部完成。

图 4：三天必须落地、五天最终收口

## 7.1  三天完成后的最低产品状态

| 维度 | Day 3 必须达到 |
| --- | --- |
| 运行 | 新环境执行一键启动即可打开 Web、API、元数据库和演示业务库。 |
| 数据 | 可连接 PostgreSQL/MySQL，完成连接测试、Schema 同步和字段浏览。 |
| 语义 | 可建立一个完整主题域，包含指标、维度、关系、术语和版本。 |
| 问数 | 至少 20 个 Golden Question 可执行，形成答案、图表、洞察和明细。 |
| 正确性 | SQL 执行成功率 ≥95%，结果准确率 ≥90%，危险 SQL 100% 阻断。 |
| 产品 | 六个一级模块可进入；P0 页面功能真实可用。 |
| 工程 | Backend、Frontend、Migration、E2E、Docker 连续两次启动全部 PASS。 |
| 发布 | README、安装、演示、验收和 V1 RC Tag 齐全。 |

## 7.2  Day 1：立项、工程底座与数据接入

| 时段 | 任务 | 输出 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 创建独立仓库；写入 AGENTS.md；建立 apps/services/packages/docs；核对旧项目可复用清单 | 可构建的空骨架、决策记录、迁移清单 | 仓库独立；旧项目无被修改 |
| 中午 | 建立 PostgreSQL 元数据库、Alembic、演示业务库和基础种子数据 | 元数据 Schema、可重复 seed | upgrade/rollback/upgrade PASS |
| 下午 | 实现 PostgreSQL/MySQL 数据源连接、只读验证、Schema/字段/关系同步 | Datasource API、Catalog API、同步任务 | 连接与同步集成测试 PASS |
| 晚上 | 实现最小语义模型实体；完成登录、问数据空态、数据源列表/详情、语义模型列表 UI | 前后端可见闭环 | Frontend build/test、API smoke PASS |

DAY 1 GATE｜Day 1 结束条件 能够从空环境启动，登录后查看数据源，连接数据库，同步 Schema，并创建一个语义模型草稿。若这一闭环未完成，不得进入 Day 2。

## 7.3  Day 2：NL2SQL、SQL 安全与结果正确性

| 时段 | 任务 | 输出 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 构建 Context Builder：Schema、指标、维度、术语、关系、Verified SQL 检索 | 结构化 QueryContext | 上下文单测和 token 预算 PASS |
| 中午 | 接入 ModelProviderAdapter；实现 NL2SQL Router、Prompt、方言和重试 | 可生成结构化 SQLPlan | 固定问题生成测试 PASS |
| 下午 | 实现 SQL AST Guard、只读策略、超时、行数、审计、错误分类和 Query Executor | 安全执行链路 | 危险 SQL 测试 100% 拒绝 |
| 晚上 | 实现 Result Oracle V1；完成问数据结果页、查询依据、反馈与保存答案 | 问数闭环 | Golden 20：执行 ≥95%，结果 ≥90% |

DAY 2 GATE｜Day 2 结束条件 用户提出一个业务问题后，系统能够生成受控 SQL、只读执行、验证结果并在页面展示可核验答案。SQL 能运行但结果不正确，仍视为失败。

# 7（续）  Day 3：图表、洞察、答案、看板与 V1 发布

| 时段 | 任务 | 输出 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 实现 ChartSpec、图表选择规则、ECharts 渲染和 Narrative 生成 | KPI、图表、洞察、推荐追问 | 固定结果图表快照测试 PASS |
| 中午 | 实现答案库、答案审核状态、保存为看板卡片和看板详情 | Verified Answer 与 Dashboard | 保存、刷新、查看来源问题 PASS |
| 下午 | 接入评测中心总览；运行 Golden 20；实现模型/Prompt/Engine 基础对比 | 评测报告和发布准入 | 结果、语义、过滤、时间错误分类可见 |
| 晚上 | 补齐 E2E、两轮一键启动、README、部署、演示脚本、Release Notes 和 RC Tag | 可交付 V1 RC | 全部最小 Gate PASS |

## 7.4  Day 3 主流程 E2E

● 登录 → 进入问数据默认首页。

● 创建 PostgreSQL 数据源 → 连接测试 → Schema 同步。

● 创建语义模型 → 新建指标和维度 → 发布版本。

● 提出自然语言问题 → 生成 SQL → 安全校验 → 执行。

● 显示一句话结论、KPI、图表、洞察、明细和查询依据。

● 评价为正确 → 保存到答案库 → 作为看板卡片。

● 在评测中心执行 Golden Set → 获得结果准确率和错误分类。

## 7.5  Day 3 可接受的延期项

| 可延期到 Day 4/5 | Day 3 不能缺失的替代能力 |
| --- | --- |
| 完整画布式语义编辑器 | 基础表单可创建指标、维度、关系并发布。 |
| 复杂看板拖拽布局 | 可将回答保存成固定卡片并显示筛选。 |
| 全量用户/角色后台 | 至少有管理员和普通分析用户两种角色。 |
| 高级 Python 分析 | 不影响 SQL、图表和洞察主链路。 |
| WrenAI Core 深度集成 | 自研轻量语义层先可用，Adapter 接口保留。 |
| 多模型自动路由 | 至少一个模型稳定工作，接口可替换。 |

# 8  第四、第五天兜底与发布收口

这两天的唯一目标是提高完成度和可信度，不允许把项目重新做大。

## 8.1  Day 4：质量加固

| 工作包 | 具体内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 语义模型 | 画布、关系校验、版本、Draft/Published/Deprecated、回滚 | 模型变更可追溯，发布前校验通过 |
| 数据源 | 第二方言、同步日志、敏感字段、连接池和错误提示 | PostgreSQL/MySQL 均稳定 |
| NL2SQL | 错误恢复、Verified SQL 召回、Prompt A/B、方言适配 | Golden 50 进入评测 |
| Result Oracle | 结果签名、容差、排序无关比较、业务规则检查 | 结果准确率 ≥95% |
| 权限与审计 | Workspace、角色、数据源/模型访问和审计查询 | 越权测试全部拒绝 |
| UI | 14 个页面完整、空态/加载/错误/权限态、高分辨率检查 | 视觉和交互验收 PASS |

## 8.2  Day 5：Final Release

| 工作包 | 具体内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 全量回归 | Backend、Frontend、Migration、E2E、Golden 50、Browser | 0 blocker，测试报告归档 |
| 部署 | 冷启动、连续两次启动、停止/重启、环境变量模板 | 新机器按 README 可启动 |
| 开源发布 | LICENSE、THIRD_PARTY_NOTICES、贡献指南、Security Policy | 无未知许可证依赖 |
| 文档 | 架构、API、数据源、语义模型、问数、评测、故障排查 | 核心流程均有文档 |
| 版本 | Final Manifest、Release Notes、Rollback、Tag | V1 正式冻结 |
| 演示 | 演示数据、标准问题、操作脚本和截图 | 15 分钟可完整演示产品价值 |

强制收口｜最晚第五天必须停止扩展 即使仍有高级功能未完成，只要 P0 主链路和发布 Gate 已通过，就应冻结 V1。未完成增强进入 V1.1 Backlog，不得继续拖延 V1 落地。

# 9  测试、评测与最终验收标准

项目成功必须由真实证据证明，不以代码数量、页面数量或 HTTP 200 代替。

## 9.1  功能验收矩阵

| 模块 | 验收场景 | Day 3 | Day 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源 | 连接、只读验证、同步、刷新、失败重试 | PG/MySQL 基础 PASS | 日志、敏感字段和错误体验 PASS |
| 语义模型 | 指标、维度、关系、术语、发布 | 一个主题域完整 PASS | 版本、校验、回滚 PASS |
| NL2SQL | 简单聚合、多表 Join、时间、过滤、TopN | Golden 20 | Golden 50 |
| SQL Guard | DDL/DML、多语句、系统表、文件、超时 | 100% 阻断 | 绕过与方言测试 PASS |
| Result Oracle | 值、列、时间、过滤、容差、排序 | 准确率 ≥90% | 准确率 ≥95% |
| 图表洞察 | 趋势、分类、占比、KPI、空结果 | 核心场景 PASS | 图表与叙述回归 PASS |
| 答案看板 | 保存、审核、复用、刷新、来源追溯 | 基础 PASS | 版本/筛选/分享 PASS |
| 评测中心 | 运行、报告、错误类型、版本准入 | 总览 PASS | 用例详情与模型对比 PASS |

## 9.2  硬性数值 Gate

| 指标 | Day 3 RC | Day 5 Final |
| --- | --- | --- |
| Golden Question 数量 | ≥20 | ≥50 |
| SQL 执行成功率 | ≥95% | ≥98% |
| Result Value Accuracy | ≥90% | ≥95% |
| 危险 SQL 阻断率 | 100% | 100% |
| Backend / Frontend / Migration | 全部 PASS | 全部 PASS |
| 核心 E2E | ≥10 条 PASS | ≥20 条 PASS |
| Console / Page / Blocking Request Error | 0 | 0 |
| 一键启动 | 连续 2 次 PASS | 冷启动 + 连续 2 次 PASS |
| 工作树 | clean | clean + Final Tag |

## 9.3  Result Oracle 的检查维度

Metric Accuracy：指标是否使用正确表达式、聚合方式和业务过滤。

Dimension Accuracy：维度是否正确，是否错误混用地区、组织、产品或客户。

Time Accuracy：自然月、财务月、同比、环比和时区是否正确。

Filter Accuracy：状态、权限、有效数据、排除条件是否正确。

Join Accuracy：关系路径、主外键、粒度和重复计数是否正确。

Result Value Accuracy：结果值、列集合、容差、排序和空值是否符合预期。

Chart Accuracy：图表类型、轴、聚合、单位和编码是否匹配数据。

Narrative Accuracy：结论必须由查询结果支持，不允许生成没有证据的业务原因。

## 9.4  发布状态定义

| 状态 | 使用条件 |
| --- | --- |
| PASS | 全部 P0 Gate 通过，无 blocker，证据齐全，可创建 RC/Final Tag。 |
| PARTIAL | 主链路可运行，但存在明确未达标数字或非阻断缺口；禁止伪称完成。 |
| BLOCKED | 安全、结果准确性、启动、数据迁移或许可证存在 blocker。 |
| NOT_APPLICABLE | 仅用于有明确证据证明当前范围不适用的检查项。 |

# 10  交付物、风险与执行管理

每个开发日都必须产生可复核的代码、文档、测试和 Git 状态。

## 10.1  最终交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 代码 | 独立 Git 仓库、Web、API、核心 packages、迁移、seed、测试。 |
| 核心规则 | AGENTS.md、产品章程、架构、执行计划、验收标准。 |
| 运行 | Docker Compose、一键启动/停止/健康检查、环境变量模板。 |
| 产品 | 数据源、语义模型、问数据、答案库、看板、评测中心和设置页面。 |
| 质量 | Golden Set、评测报告、E2E 证据、性能与安全测试。 |
| 开源 | README、LICENSE、THIRD_PARTY_NOTICES、CONTRIBUTING、SECURITY。 |
| 发布 | Final Manifest、Release Notes、Rollback、RC/Final Tag。 |
| 演示 | 演示数据库、标准问题、15 分钟演示脚本和高清 UI 参考。 |

## 10.2  主要风险与处置

| 风险 | 影响 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 三天内深度接入 WrenAI 失败 | 阻塞语义层 | 先用自研轻量语义层，保留 Adapter；不阻塞 V1。 |
| 旧项目代码迁移过多 | 新项目再次膨胀 | 只迁移通过清单审批的模块，禁止整目录复制。 |
| 受限开源许可证 | 影响独立开源/商业化 | 受限项目只借设计；代码引入前做许可证审计。 |
| 模型输出不稳定 | 问数准确率不足 | Golden Set、Verified SQL、重试、结构化输出和 Result Oracle。 |
| UI 页面过多 | 三天无法全部功能化 | P0 页面真实可用；P1 页面可先完成高保真骨架，Day 4 补齐。 |
| 多数据库差异 | SQL 方言错误 | Day 3 以 PG 为基准、MySQL 基础；使用方言 Adapter。 |
| 资源再次占满电脑 | 重复 worktree/Docker | 单仓库、任务分支短生命周期、每日清理缓存和废弃资源。 |

## 10.3  每日状态报告模板

DAY= STATUS=PASS¦PARTIAL¦BLOCKED BRANCH= HEAD= WORKTREE_CLEAN= COMPLETED= TESTS= GOLDEN_SET= SQL_EXECUTION_ACCURACY= RESULT_VALUE_ACCURACY= SECURITY_BLOCK_RATE= ONE_CLICK_START= OPEN_BLOCKERS= DEFERRED_P1= P2_SCOPE_ADDED=0 NEXT_DAY_INPUT=

## 10.4  Codex 执行分工建议

| 角色 | 建议模型/强度 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 主执行 Agent | GPT-5.6 Sol，High / XHigh | 架构决策、跨模块实现、Git 收口、最终 Gate。 |
| 快速并行 Agent | GPT-5.6 Terra，Medium / High | 前端页面、测试补充、文档、数据 seed 等边界清楚的子任务。 |
| 独立复核 Agent | GPT-5.6 Sol，High | 只读审计产品边界、结果正确性、安全、许可证和最终版本。 |

Codex 组织方式｜执行纪律 主 Agent 必须保持上下文和最终决策权。并行 Agent 只能处理互不冲突的独立任务；所有结果回到主 Agent 统一集成、测试和收口。

# 附录 A  AGENTS.md 完整内容

以下内容与随附核心文件包中的 AGENTS.md 一致，可直接放入新仓库根目录。

AGENTS.md — ChatBI V2 全局强制规则

1. 项目身份

项目：ChatBI V2 / ChatBI Core

产品定位：以自然语言问数、语义层、可验证结果、自动图表与业务洞察为核心的独立开源企业级 ChatBI 产品。

第一目标：让业务用户能够连接数据库、建立语义模型、自然语言提问、获得正确结果与图表，并沉淀为答案和看板。

本仓库不是通用 AI 平台、知识库平台、Agent 平台、模型管理平台或预测平台。

2. 不可偏离的核心主链路

任何功能必须服务下列主链路：

连接数据源 → 同步 Schema → 建立语义模型 → 自然语言提问 → 生成并校验 SQL → 执行只读查询 → 验证结果 → 生成图表与业务结论 → 保存答案或看板 → 进入评测与持续优化

不直接提升该主链路准确率、安全性、稳定性或易用性的功能，不得进入当前版本。

3. 范围优先级

P0：当前版本必须完成

1. PostgreSQL / MySQL 数据源连接与只读测试。

2. Schema、表、字段、关系和样例值同步。

3. Metric、Dimension、Entity、Relationship、Business Term、Synonym 的轻量语义层。

4. Context Builder、NL2SQL Router、SQL Guard、Query Executor。

5. Result Oracle：指标、维度、时间、过滤、Join 与结果值校验。

6. 问数据、数据源、语义模型、答案库、看板、评测中心六个一级模块。

7. Golden Set、回归测试、Docker Compose 一键启动和发布门禁。

P1：仅在 P0 全部通过后处理

第二数据库方言完善、细粒度 RBAC、审计页面、模型服务页面、评测用例详情、Dashboard 编辑增强。

P2：当前版本禁止作为阻塞项

复杂长期记忆、遗忘策略、通用 RAG 生命周期、通用 Agent/Skills、预测建模、复杂告警、通用报表引擎、插件市场、深度 OIDC/Vault、跨行业工作流。

4. 与其他项目的边界

项目一是电力预测、交易决策和垂直行业分析应用；不得把预测算法、RAG 平台或行业工作流迁入 ChatBI Core。

旧项目二作为冻结技术资产库；只能按清单选择性迁移连接器、模型网关、SQL 执行、RBAC、审计、Docker、测试和通用前端组件。

禁止整目录复制旧项目二，禁止把旧项目二的通用 AI 平台结构继续沿用到本仓库。

5. 开源复用边界

允许：WrenAI、OpenChatBI、IBM Text-to-SQL Evaluation Toolkit 中许可证允许且经过审计的代码或设计。

仅作设计参考：SQLBot、SuperSonic、Chat2DB、DataEase、Metabase、Superset、Lightdash。

禁止复制受附加许可证限制的品牌、Logo、UI 源码或商业衍生代码。

所有第三方能力必须经 Adapter 接入；业务代码不得依赖第三方内部类和目录结构。

每次引入第三方代码必须更新 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`、版本、提交 SHA、许可证和修改说明。

6. 技术与架构约束

前端：React + TypeScript + Vite；图表使用 ECharts；页面必须保持 Chat-first。

后端：Python + FastAPI；SQLAlchemy/Alembic 管理元数据；SQLGlot 或等价解析器执行 SQL AST 校验。

元数据库：PostgreSQL。

数据源账号必须只读、最小权限；不得使用超级管理员账号。

生成 SQL 只允许单条 `SELECT` 或 `WITH ... SELECT`；禁止 DDL、DML、CALL、COPY、文件访问、外部程序和多语句。

查询必须具备超时、行数限制、并发限制、字段脱敏和审计。

Semantic Engine、NL2SQL Engine、Model Provider、Chart Engine 必须通过明确接口可替换。

7. UI 强制原则

登录后默认进入“问数据”，不得先展示系统管理后台。

一级导航只保留：问数据、数据源、语义模型、答案库、看板、评测中心。

模型、用户、角色、审计和系统配置放在二级设置中。

回答区固定顺序：一句话结论 → KPI → 主图表 → 业务洞察 → 明细表 → 推荐追问。

SQL、模型调用和技术细节默认折叠，只展示可核验的查询依据，不展示模型内部思维过程。

1440×900、1920×1080、1366×768 在浏览器 100% 缩放下不得出现核心内容裁切。

UI 必须依据仓库 `docs/ui/` 中批准的高保真参考实现，不得擅自切换为大面积暗色、发光或通用后台模板。

8. 真实性与验收规则

禁止伪造 PASS、覆盖率、性能、远端推送、测试结果或企业验证。

演示数据必须可复现；文档中如实标注演示数据，用户业务界面保持中性表达。

HTTP 200、SQL 可执行或页面可打开不等于正确；必须验证结果值和业务口径。

每项结论必须关联测试证据、日志、截图、SQL、结果签名或评测记录。

9. 完成定义

任务只有同时满足以下条件才允许标记完成：

1. 代码、迁移、配置、文档与测试全部提交。

2. Backend unit/integration、Frontend build/test、E2E、Golden Set 回归全部通过。

3. 工作树 clean；没有未说明的 stash、临时分支或未跟踪产物。

4. Docker Compose 连续两次从停止状态启动成功。

5. 用户可见主链路可完整演示且无控制台错误、阻断请求或写数据库行为。

6. 变更未引入 P2 功能或破坏 ChatBI-first 产品边界。

10. Git 与交付规则

保持单一主仓库、单一集成主线和短生命周期任务分支。

禁止创建重复 clone 和长期 worktree；任务结束立即合并或删除。

每日结束更新 `docs/STATUS.md`、`docs/DECISIONS.md` 和验收证据。

发布前生成 Final Manifest、Release Notes、Rollback 说明和第三方许可证清单。

11. 执行顺序

每次开始工作前：

1. 阅读本文件及 `docs/PRODUCT_CHARTER.md`、`docs/ARCHITECTURE.md`、`docs/EXECUTION_PLAN_3_TO_5_DAYS.md`、`docs/ACCEPTANCE.md`。

2. 核对当前分支、HEAD、工作树、远端和现有测试。

3. 说明本任务属于 P0/P1/P2；若为 P2，停止实现并记录延期理由。

4. 先完成最小闭环，再做样式和增强。

5. 结束时给出实际测试数字、未完成项、风险和下一步，禁止使用模糊表述。

# 附录 B  首轮 Codex 执行指令

建议把这段指令发送给 Codex，先完成 Day 1；不要一次让 Codex并行开发所有五天内容。

# Codex 首轮执行指令 请接管当前新 ChatBI V2 仓库。首先读取仓库根目录 `AGENTS.md` 及 `docs/` 下的产品章程、架构、三至五天计划和验收标准。 本轮只执行 Day 1，不开发 Day 2/Day 3 功能： 1. 核对 Git、目录、运行环境和可复用旧项目资产。 2. 建立独立 ChatBI V2 工程骨架与统一一键启动。 3. 实现元数据库、演示业务库、PostgreSQL/MySQL 数据源连接测试与 Schema 同步。 4. 实现最小 Semantic Model 数据结构和 API。 5. 完成登录、问数据空态、数据源列表/详情、语义模型列表的高保真页面骨架。 6. 编写并执行 Day 1 Backend、Frontend、Migration 和启动测试。 7. 更新 STATUS、DECISIONS 和 Day 1 证据。 严禁开发长期记忆、通用 RAG、Agent 平台、预测、告警或大型报表功能。若发现旧项目组件与新架构冲突，优先保留新 ChatBI Core 的独立性，只通过 Adapter 迁移真正可复用能力。 最终只汇报实际完成项、测试数字、Git 状态、阻断项和 Day 2 可执行输入。

## B.1  执行完成后必须返回的关键结果

DAY1_STATUS= REPOSITORY= BRANCH= HEAD= WORKTREE_CLEAN= DATASOURCE_POSTGRES= DATASOURCE_MYSQL= SCHEMA_SYNC= SEMANTIC_MODEL_MINIMUM= WEB_SKELETON= BACKEND_TEST= FRONTEND_TEST= MIGRATION_TEST= ONE_CLICK_START= P2_SCOPE_ADDED=0 BLOCKERS= DAY2_READY=

下一步｜如何使用本交付物

新建 ChatBI V2 仓库，将核心文件包解压到根目录，把高保真原图放入 docs/ui/，再发送附录 B 的首轮执行指令。